## Slide 1: Управление проектированием информационных систем Лекция 6 Методы управления проектами

## Slide 2
Классический проектный менеджмент
Agile
Scrum
Lean
Kanban
Six Sigma
PRINCE2
Популярные методы управления проектами:

## Slide 3
Изобретённая независимо Королем Адамеки (Korol Adamecki) и Генри Л. Ганттом (Genry L. Gantt) в начале XX в., диаграмма Гантта показывает расписание проекта основываясь на датах окончания и завершения задач. В неё вносятся задачи, их длительности и взаимосвязи, а затем высчитывается критический путь – самая длинная цепочка взаимосвязанных задач, определяющих длительность проекта.

## Slide 4: Базовые термины проектного управления
Agile: Гибкий итеративно-инкрементальный подход к управлению проектами и продуктами, ориентированный на динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля. Существует множество методов, базирующихся на идеях Agile, самые популярные из которых – Scrum и Kanban.
Критический путь: Непрерывная последовательность работ и событий от начального до конечного события, требующая наибольшего времени для её выполнения.
Событийная цепочка процессов (EPC-диаграмма): диаграмма, отображающая последовательность реализации работ проектов основываясь на доступности и загруженности ресурсов
Резерв времени: Время, на которое может быть отложено начало работы без влияния на общую продолжительность проекта. Таким образом, у работ на критическом пути резерв будет равняться нулю.
Веха (контрольная точка, milestone): Ключевое событие, обозначающее, например, конец этапа. На диаграмме Гантта обозначается задачей с нулевой длительностью.
Менеджер проекта (руководитель проекта, project manager, PM): Руководитель команды проекта, ответственный за управление проектом (планирование, реализацию и закрытие проекта).
Ресурсы: Элементы, необходимые для реализации проекта. Ресурсами являются время, оборудование, материалы, сотрудники и прочее.
Содержание проекта (Scope): Описание работ, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт.
Спринт (Sprint): Итерация (рабочий цикл) в Scrum, длящаяся от недели до месяца, в ходе которой создаётся рабочая версия продукта или его элемент, представляющий ценность для заказчика.
«Классическое» или «традиционное» проектное управление: Наиболее широко распространённый метод управления проектами, основанный на так называемом «водопадном» (Waterfall) или каскадном цикле, при котором задача передаётся последовательно по этапам, напоминающим поток.

## Slide 6: Agile

## Slide 7: Agile Manifesto
Наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей заказчика, благодаря регулярной и ранней поставке ценного программного обеспечения;
Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях разработки;
Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от пары недель до пары месяцев;
На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны ежедневно работать вместе;
Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им;
Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри команды;
Работающий продукт — основной показатель прогресса;
Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать постоянный ритм бесконечно;
Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта;
Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне необходима;
Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд;
Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы.

## Slide 8: Scrum

## Slide 9: Lean

## Slide 10: Kanban

## Slide 11: 6 сигм (Six Sigma)
Компания Motorola, наряду с Toyota, также внесла вклад в развитие мирового проектного управления. Инженер этой компании Bill Smith создал концепцию 6 сигм в 1986 году. Это более структурированная версия Lean нежели Kanban, в которую добавлено больше планирования для экономии ресурсов, повышения качества, также снижения количества брака и проблем

## Slide 12: PRINCE2
НАСА – не единственная государственная организация, которая внесла вклад в развитие проектного управления. Британское Правительство давно оценило эффективность проектного управления, и в 1989 году был создан свод знаний и лучших практик британского проектного управления PRINCE2. Название произошло от акронима «PRojects IN Controlled Environments version 2», что переводится как «Проекты в контролируемой среде версия 2». В отличие от гибких методов, PRINCE2 не использует итеративный подход к проекту. Если сравнивать PRINCE2 другими продуктами, то его можно сравнить с гибридом классического подхода к проектному управлению и концентрации на качестве из 6 сигм.

## Slide 13: Условия работы над проектом
Качество
Ресурсы (возобновляемые)
Время – ресурс невозобновляемый!

## Slide 14: Требования участников
Руководитель проекта
Функциональность, скорость работы, безопасность, надежность!
Новинки в функциональности, низкая стоимость, быстрый выход на рынок, быть на уровне конкурентов!
Возможность вносить изменения!
Низкая стоимость, занятость людей!
Низкая стоимость, поставка в срок, изменения не слишком часто!

## Slide 15: Институт технологии программирования
основан в 1984 г.
научно-исслед.центр с государств.финансир.
ориентирован на нужды Минобороны
связан с университетом Карнеги-Меллон
свел воедино специалистов по разработке ПО
Стратегическая цель: обеспечить ведущие позиции организациям США в технологии программирования для улучшения качества систем, зависящих от программного обеспечения

## Slide 16: Что дает модель CMM?
схему для непрерывного улучшения деятельности по созданию ПО
  задает базовые технологические действия и умения, которые нужны для управляемого, предсказуемого и совершенствуемого процесса по созданию ПО
  дает упорядоченность для улучшений

## Slide 17: Ограничения модели CMM
нацеленность только на ПО
не говорит, КАК выполнять (методы, технологии и процедуры не заданы)
не говорит об инструментарии
является дополнением к стандартам QSR, PDA и ISO 9000

## Slide 18: Структура модели CMM
Уровни зрелости
Ключевые области процесса
Общие черты
Ключевые приемы
Способности
Цели
Реализации
Деятельности
содержат
организуются через
содержат
описывают
характеризуют
достигают
определяют

## Slide 19: Базовые понятия модели CMM
Уровни зрелости - точно определенные эволюционные стадии на пути к зрелой организации-разработчику ПО
Ключевые области процесса (КОП) - основные блоки при развитии способностей; предмет для улучшения процесса
Общие черты - атрибуты эффективности, повторяемости и устойчивости КОП
Ключевые приемы - главные методы КОП

## Slide 20: Концепция зрелости процесса
Способность процесса - диапазон ожидаемых результатов, которых можно достичь, если следовать процессу
Производительность процесса - мера фактической результативности, достигнутой через следование процессу
Зрелость процесса – степень, в какой данный процесс определен, управляется, измеряется, контролируется и осуществляется

## Slide 21: Ключевые области процесса
Начальный (1)
Повторяемый (2)
управление конфигурацией
обеспечение качества
управление субподрядчиками
отслеживание проекта
планирование проекта
управление требованиями
Определенный (3)
товарищеские обзоры
межгрупповая координация
технологии производства
интеграционное управление
повышение квалификации
определение процесса
нацеленность процесса
Управляемый (4)
управление качеством
количественное управление
Оптимизирующий (5)
упр.изм.процесса
упр.изм.технологий
предотвр.дефектов

## Slide 22: Эволюция процесса
5
4
3
2
1

## Slide 23: Характеристики процесса
1: результат непредсказуем; процесс ad hoc
2: результат предсказуем; есть управление процессом
3: технология разработки и управление определены и согласованно объединены
4: процесс и его продукты контролируются и управляются постоянными измерениями
5: встроенное совершенствование процесса

## Slide 24: Процесс разработки ПО
Процесс
Фазы
Деятельности
Поставляемые
продукты
План
Спец.
Разраб.
После
Документы
Документы
Документы

## Slide 25: Водопадная модель
Жизн.цикл
Концепция
Система
Требования
Проектир.
Реализация
Инсталляц.
Эксплуатац
Сопровож.
Удаление
Запуск и планирование
Отслеживание и контроль
Управление качеством ПО
Проверка корректности и применимости
Управление конфигурацией
Разработка документации
Повышение квалификации
Разработка
Управление
Поддержка

## Slide 26: Модель быстрой разработки приложений
Пользователи
Разработка
Пользователи
Разработка
Проектир.
Кодирование
Тестир.
Планиров.
требований
Описание для
пользователя
Построение
Трудоемкость
Трудоемкость
Время

## Slide 27: V-образная модель
Требования и
планирование
Анализ требов.
и спецификаций
Высокоуровнев.
проектирование
Детальное
проектирование
Кодирование
Модульное
тестирование
Сборка и
тестирование
Системное
тестирование
Производство,
эксплуатация

## Slide 28: Пошаговая модель
Тесты приемки
Анализ требований
Предвар.проект
Детальн.проект
Кодирование
Модульное тест.
Интеграц.тестир.
Систем.тестир.
Прием.тестир.
Детальн.проект
шаг 1
Реализация
шаг 1
Сборка и демо
шаг 1
Детальн.проект
шаг N
Реализация
шаг N
Сборка и демо
шаг N

## Slide 29: Спиральная модель Боэма
Определить цели,
альтернативы,
ограничения
Планирование
следующих
фаз
Разработка и
проверка след.
уровня
Оценить альтернативы,
выявить и решить риски
Планы по
треб.и ЖЦ
Концеп.
План разработ.
Сборка и
тестирование
АР
АР
Анализ
рисков
Анализ рисков
П1
П2
Прототип
3
Рабочий
прототип
Суммарная
стоимость
Треб.
к ПО
Проверка
треб.
Проект
ПО
Проверка
проекта
Детальн.
проект
Коди-
ров.
Мод.
тестир.
Сборка
Внедр.

## Slide 30: Прототипная модель
План
проекта
Быстрый
анализ
Итерация прототипа
Извлечение проекта
Интерфейс
пользователя
Созда-
ние БД
Функ-
ции
Использование и сопровождение
Одобрение
от поль-
зователей
Настрой-
ка

## Slide 31: Характеристики моделей процесса

## Slide 32: Матрица выбора жизненного цикла

## Slide 33: Длительность фаз ЖЦ

## Slide 34: Принципы планирования
проложить путь от смутных и нечетких начальных требований к спецификациям
концептуальный проект - основа плана
при каждом уточнении плана уточняются ресурсы, размеры и график
подробный проект и стратегия реализации только после прояснения требований
план - основа для любых переговоров

## Slide 35: Типичные разделы контрактной книги
1. INTRODUCTION
2. ABBREVIATIONS AND ACRONYMS
3. REFERENCES
4. PROJECT OVERVIEW
4.1. PROJECT GOALS
4.2. PROJECT DELIVERABLES
5. PROJECT ORGANIZATION
5.1. WORK BREAKDOWN STRUCTURE
5.2. STAFFING PLAN
6. RESULTS
7. REQUIREMENTS
7.1. GENERAL REQUIREMENTS
7.2. TECHNICAL REQUIREMENTS
7.3. METRICS
7.4. SOFTWARE TOOLS
8. PROJECT SCHEDULE
9. PROJECT REPORTING
10. QUALITY ASSURANCE
11. CONFIGURATION MANAGEMENT

## Slide 36: Цикл разработки плана
Переговоры
о желании
Разбиение
требований
Оценить
размер
Оценить
ресурсы
Разработать
график
График
подходит?
Разработка
продукта
Сравнить
по БД
Начальные требования
Дог.
треб.
WBS
SLOC
чел-мес
маш.вр.
график
нет
да
пост.
факт.
оценки

## Slide 37: Пересчет строк кода на ассемблерный эквивалент

## Slide 38: Управление конфигурацией
Проверить
баз.версию
Создать/обн.
базовую верс.
Треб./проект/
использование
Утвердить
изменение
Разрешить
изменение
Реализовать
изменение
Проверить
изменение
Начальная
разработка
Баз.версии
Изменения

## Slide 39: Обеспечение качества
ЦЕЛИ:
1. Улучшить качество через контроль продукта и процесса
2. Обеспечить полное соответствие установленным стандартам
и процедурам по продуктам и по процессу
3. Обеспечить информирование руководства о любых
отклонениях от процесса
ФУНКЦИИ:
1. Обеспечение соответстветств. инстр.средств и методов
2. Оценивание плана проекта, требований, процесса
проектирования, методов кодирования и тестирования
3. Постоянное оценивание управления проектом
4. Настройка процедур обеспечения качества

## Slide 40: Деятельности по обеспечению качества
Обзор требований и спецификаций
Обзор плана и процедур тестирования
Обзор всех поставок
Посещение обзоров проектирования
Посещение обзоров кода
Участие в приемочных испытаниях
Заключительный аудит конфигурации

## Slide 41: Отчет по обзору продукта
Название продукта:
Проект/группа:
Дата проведения:
Место проведения:
Группа обзора И.О.Фамилия Подпись
Руководитель обзора:
Автор(ы) продукта:
ОЦЕНКА ПРОДУКТА
Принят ( ) Условно принят ( ) Не принят ( )
Метрики обзора:
Объем продукта (KAELOC) или символов:
Продолжительность обзора:
Продолжительность подготовки к обзору:
Количество ошибок по уровням:
1 2 3 4 5
Длительность исправления ошибок (при повторном обзоре):
СПИСОК ОШИБОК