## Slide 1: Управление проектированием информационных систем Лекция 4 Руководство проектом

## Slide 2: Эффективное руководство и управление проектом
Методология процесса
Роли и ответственности в проектах
Роль руководителя проекта
Проектный процесс
Средства и технологии для ежедневного применения

## Slide 3: Ключевые элементы успеха в проекте или программе
Процесс и процедуры
Навыки
Средства и технологии

## Slide 4: Положительный и отрицательный опыт в Ваших недавних проектах
Что было хорошо
Что было плохо

## Slide 5: Главные области неудач
Определение проекта - основание
Планирование проекта
Организация и координация проекта
Контроль за проектом
Завершение проекта

## Slide 6: Неудача проекта состоит в:
Несовершении проектных поставок
Незавершении проекта вовремя
Неуложенности в проектный бюджет
в заданных границах

## Slide 7: Основные причины неудач
Неадекватное определение
Область проекта не определена
Некачественное планирование
Неправильный руководитель
Неподходящая проектная группа
Неэффективный контроль
Слабая связь
Нереалистичный график

## Slide 8: Определение проекта
Набор взаимозависимых деятельностей с четко определенными точками начала и конца, организованных для достижения конкретных целей в среде с определенными ограничениями

## Slide 9: Характеристики проекта - 1
Для достижения конкретных целей
Включает набор деятельностей с четкими точками начала и конца
В рамках конкретного временного графика и бюджета
Часто использует ресурсы нескольких подразделений
Ограничен по загрузке ресурсов

## Slide 10: Характеристики проекта - 2
Имеет определенные ограничения по
  времени
  стоимости
  людям
  спецификациям
Включает взаимозависимые задачи и деятельности
Содержит неопределенности и неизбежные риски

## Slide 11: В чем состоит роль руководителя проекта?

## Slide 12: Руководитель проекта
должен достичь целей проекта
но при этом
находится в положении риска
ограничен в полномочиях
сталкивается с многими неопределенностями
испытывает недоверие
подвержен влияниям

## Slide 13: Критерии для назначения руководителя проекта
соответствующие умения
предыдущий опыт
загрузка в данное время
проверенная способность руководить проектной группой
законченные курсы по руководству проектами

## Slide 14: Ответственность - это обязательство совершать требуемую работу или обеспечить выполнение требуемого другими
Полномочия - это право принимать решения относительно эффективного расхода ресурсов, денег и времени
Подотчетность - это контроль за полномочиями

## Slide 15: Спонсор должен обеспечить ясное понимание руководителем проекта ответственностей и полномочий его роли и того, что от него ожидается

## Slide 16
Видение проекта
Спонсор проекта
Руководитель проекта

## Slide 17
Видение проекта
Спонсор проекта
Руководитель проекта
Группа проекта
прочие
клиент
Конечный пользователь
контрактанты
заказчик
планфин
начальники
другие проекты
другие отделы
поставщики
консультанты

## Slide 18: 1-е измерение в руководстве проектом - выявить заинтересованных в проекте лиц (ЗЛ) и управлять ими
Успех проекта начинается с эффективного управления ЗЛ
Неудача в выявлении заинтересованных лиц - первопричина неудачи многих проектов. Регулярно пересматривайте список заинтересованных в проекте лиц - он всегда меняется

## Slide 19: 2-е измерение в руководстве проектом - управление задачами, ресурсами и продвижением - проектный процесс
Фаза 1: концептуализация и определение
Фаза 2: планирование и график
Фаза 3: реализация и управление
Фаза 4: завершение
(Фаза 0: анализ, надо ли начинать проект)

## Slide 20: 3-е измерение в руководстве проектом - управлять произво-дительностью каждого участника
самого себя
проектной группы
заинтересованных в проекте лиц
Проект - это быстрая работа в группе для получения нужных результатов отобранными людьми с нужными навыками

## Slide 21: Динамичность и итеративность
Фаза 3
Фаза 2
Фаза 4
Фаза 1
Определить цели
Спланировать
работы
Проговорить
Отслеживать продвижение
Отслеживать
продвижение
Обозреть и
оценить
Проблема
Проблема
переопределить
перепланировать
Расслоить план

## Slide 22: Ключевые действия по ЗЛ, Фаза 1: Определение целей и сроков
Определить цели и сроки проекта
Установить полномочия и подотчетность
Выявить преимущества для организации
Контекст проекта в стратегии компании
Установить приоритеты компании
Выявить всех заинтересованных в проекте лиц
Выявить риски проекта

## Slide 23: Фаза 2: Планирование и сведение вместе
1. СБОР ДАННЫХ
Установить потребности и ожидания
Определить функциональные роли и входные данные
Установить спецификации конечного пользователя

## Slide 24: Фаза 2: Планирование и сведение вместе
2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Структура и методология проекта
Согласование процедур по отчетности
Определение приоритетов проекта
Межфункциональная связь

## Slide 25: Фаза 2: Планирование и сведение вместе
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Прояснить ответственность заинтересованных лиц
Согласовать и утвердить планы
Подтвердить решимость действовать
Прояснить очередность по ресурсам

## Slide 26: Фаза 3: Реализация и отслеживание
Добиться принятия плана
Разрешить межфункциональные конфликты и проблемы
Поддерживать решимость заинтересованных лиц
Принятие отчетов о ходе проекта
Привлечение ЗЛ к перепланированию

## Slide 27: Фаза 4: Завершение и оценка
Обзор хода проекта, рисков и целей
Одобрение изменений со стороны ЗЛ
Удовлетворение ожиданий ЗЛ
Оценить цели и результаты
Дополнительные преимущества
Контракты на сопровождение, обслуживание и производные

## Slide 28: Ключевые действия по организации
Фаза 1, достижение целей
Установить цели и область проекта
Согласовать цели и поставки
Выявить преимущества
Подтвердить ограничения проекта
Выявить операционные ограничения
Выявить риски проекта

## Slide 29: Фаза 1, строительство команды
Выявить костяк и периферию команды
Провести начальное собрание команды
Объяснить цели и задачи проекта
Передать свою решимость команде
Фаза 1, профессиональный рост
Прояснить цели
Добиться принятия

## Slide 30: Фаза 2, достижение целей
1. Сбор данных
Проверить отчет о возможности проекта
Обзор необходимых умений и ресурсов
Выявить все доступные возможности
Обзор рисков проекта

## Slide 31: Фаза 2, строительство команды и проф.рост людей
Участие команды в планировании
Раскрытие прошлого опыта и знаний
Советование с командой по идеям и предложениям
Оценка и развитие индивидуальных умений

## Slide 32: Фаза 2, достижение целей
2. Принятие решений
Выбрать средства планирования
Определить деятельности и стадии
Выявить зависимости
Построить график работ
Зафиксировать этапы и обзоры

## Slide 33: Фаза 2, строительство команды
2. Принятие решений
Структуризация команды
Структура разбиения работ
Распределение ответственностей
Получение планов работ
Распределение обязанностей по планам

## Slide 34: Фаза 2, проф.рост людей
2. Принятие решений
Делегирование полномочий
Согласование целей
График собраний команды
Выработка процедур отчетности

## Slide 35: Фаза 2, достижение целей
3. Сведение воедино
Установить стандарты и обеспечение качества
Прояснить цели
Растолковать планы и контексты
Растолковать процедуры контроля

## Slide 36: Фаза 2, стр-во команды
3. Сведение воедино
Краткосрочные приоритеты
Слушать мнения команды
Проверить понимание ролей
Объяснять все решения

## Slide 37: Фаза 2, проф.рост людей
Просить вопросы и отвечать на них
Поддерживать энтузиазм и решимость
Держать в курсе течения проекта

## Slide 38: Фаза 3, достижение целей
Выявить межфункциональные интерфейсы
Согласовать решимости по ресурсам
Организовать рабочие планы
Обзор продвижения в отношении к целям
Отслеживание по базовому плану
Поддержание стандартов
Подписание законченных рабочих планов

## Slide 39: Фаза 3, стр-во команды
Координация работы команды
Выявление проблем и их причин
Согласование планов действий
Разрешение конфликтов и проблем
Разрешение ограничений по ресурсам
Поддержка усилий команды

## Slide 40: Фаза 3, проф.рост людей
Давать ЦУ по необходимости
Обучать новым навыкам
Регулярный обзор производительности
Поощрять и помогать
Подчеркивать приоритеты
Признавать и ценить вклад людей

## Slide 41: Фаза 4, достижение целей
Отчеты о ходе проекта
Выявлять отклонения и планировать действия
Обзор целей и рисков
Перепланирование по необходимости
Создание под-проектов
Следующее, сопровождение, обслуж.
Обзор руководства

## Slide 42: Фаза 4, стр-во команды
Обзор производительности команды
Оценка межфункциональной работы
Примирение конфликтов
Разрешить непримиримые конфликты
Извлечение полезных уроков
Признание команды

## Slide 43: Фаза 4, проф.рост людей
Хвалить производительность
Обзор личных целей
Одобрение и поощрение
Выявить потребности в обучении